## Planilha1
BACKLOG
RANK | PRIORIDADE | USER STORY | ESTIMATIVA | SPRINT | STATUS
1 | Alta | Como Analista/Gestor, eu quero realizar a extração e o tratamento de valores nulos e duplicados dos dados do IBAMA com registro no RAPP, para que a base de dados do dashboard seja confiável e livre de redundâncias que possam distorcer os indicadores. | 9 | 1 | Andamento
2 | Alta | Como Analista/Gestor, quero mapear as principais origens e destinos das mercadorias para negociar melhores rotas com armadores e transportadoras. | 4 | 1 | Andamento
3 | Alta | Como Analista/Gestor, quero identificar as empresas que movimentam cargas perigosas com declaração realizada para garantir o cumprimento das normas ambientais. | 4 | 1 | Andamento
4 | Alta | Como Analista/Gestor, quero visualizar os modais de transporte utilizados para avaliar a eficiência dos acessos terrestres e planejar expansões. | 3 | 1 | Andamento
5 | Alta | Como Analista/Gestor, quero acompanhar a evolução da movimentação ao longo do tempo através de gráficos históricos para embasar decisões estratégicas. | 3 | 1 | Andamento
6 | Média | Como Analista/Gestor eu quero que os nomes das cargas perigosas sejam padronizados, para que eu consiga filtrar e agrupar os tipos de produtos de forma precisa, sem variações ortográficas que separem o mesmo item. | 3 | 2 | Pendente
7 | Média | Como Analista/Gestor, eu quero visualizar a Matriz Origem-Destino em um mapa interativo, para que eu possa identificar as rotas de cargas perigosas com maior fluxo e otimizar o planejamento de fiscalização regional. | 5 | 2 | Pendente
8 | Média | Como Analista/Gestor, eu quero filtrar os dados por região, estado e tipo de carga, para que eu possa realizar análises granulares e entender o comportamento logístico de nichos específicos. | 3 | 2 | Pendente
9 | Média | Como Analista/Gestor, eu quero visualizar a evolução da movimentação através de gráficos de linhas ao longo dos anos, para que eu possa prever tendências de crescimento ou identificar quedas atípicas na movimentação de produtos perigosos. | 4 | 2 | Pendente
10 | Média | Como Analista/Gestor, eu quero identificar os modais mais utilizados (Rodoviário, Ferroviário, etc.) para cada categoria de carga perigosa, para que eu possa validar a adequação da infraestrutura utilizada e os riscos associados a cada modal. | 5 | 2 | Pendente
11 | Baixa | Como Analista/Gestor, eu quero extrair relatórios baseados na análise de impacto dos dados, para que eu possa embasar decisões governamentais sobre segurança ambiental e investimentos em rodovias ou ferrovias. | 6 | 3 | Pendente
12 | Baixa | Como Analista/Gestor, eu quero localizar os gargalos logísticos nos estados (áreas de alta retenção ou saturação), para que eu possa sugerir melhorias em pontos críticos da malha de transporte. | 4 | 3 | Pendente